PHỤ LỤC CHI TIẾT CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN

(Ban hành kèm theo kế hoạch số:            /KH-BQLDAPHCN ngày      / 9/2020 của Sở Y tế)

| Tên hoạt động | Năm 2020 |  |  |  | Đầu mối thực hiện | Cơ quan phối hợp thực hiện | Đối tượng thụ lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |  |  |  |
| 1.Tổ chức khảo sát, lập danh sách nạn nhân CĐHH/dioxin và con đẻ của nạn nhân bị dị tật dị dạng liên quan đến CĐHH/dioxin tại địa phương | X |  |  |  | Trung tâm Y tế các huyện Hoằng Hóa, Quảng Xương | - Sở Lao động- Thương binh và Xã hội. - Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin. | Nạn nhân |
| 3.Tổ chức khám chuyên khoa sàng lọc phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe, lập hồ sơ quản lý sức khỏe, lập danh sách NN có nhu cầu về chăm sóc sức khỏe và PHCN | X |  |  |  | Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh | - Trung tâm Y tế các huyện Hoằng Hóa, Quảng Xương; - Bệnh viện đa khoa các huyện Hoằng Hóa, Quảng Xương | Nạn nhân |
| 4.Thu dung, tiếp đón, tổ chức cung cấp dịch vụ KCB, điều dưỡng, PHCN tại các cơ sở KCB, PHCN theo nhu cầu của nạn nhân | X | X |  |  | Trung tâm Y tế huyện Hoằng Hóa, Quảng Xương | - Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh. - Bệnh viện Đa khoa các huyện Hoằng Hóa, Quảng Xương | Nạn nhân và người nhà nạn nhân |
| 5.Tập huấn, hướng dẫn chuyển giao kiến thức cho nạn nhân và thành viên của gia đình nạn nhân về kỹ năng phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe, kỹ năng chăm sóc, PHCN cho nạn nhân tại nhà | X | X |  |  | Trung tâm Y tế huyện Hoằng Hóa, Quảng Xương | Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh | Nạn nhân và người nhà nạn nhân |
| 6. Tập huấn và thực hiện hướng dẫn cho NN và người nhà NN về các kỹ thuật PHS-CTS và PHCN cho NN/NKT | X | X |  |  | Trung tâm Y tế huyện Hoằng Hóa, Quảng Xương | Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh | Nạn nhân và người nhà nạn nhân |
| 7.Thực hiện PHCN DVCĐ: CB trạm Y tế hoặc Cộng tác viên hướng dẫn cho NN/NKT về CSSK và PHCN theo nhu cầu của NN/NKT | X |  |  |  | Sở Y tế | Trung tâm Y tế huyện Hoằng Hóa, Quảng Xương | Cán bộ trạm Y tế |
| 8.Tập huấn triển khai phần mềm Hệ thống thông tin quản lý sức khỏe, PHCN người khuyết tật |  | X |  |  | Sở Y tế | - Trung tâm Y tế huyện Hoằng Hóa, Quảng Xương - Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh | Cán bộ trạm Y tế |
| 9. Đào tạo cán bộ chuyên môn chuyên ngành PHCN, bổ sung cán bộ có năng lực thực hiện đầy đủ các kỹ thuật PHCN tại các cơ sở PHCN | X |  |  |  | Sở Y tế | Trung tâm Y tế huyện Hoằng Hóa, Quảng Xương | Cán bộ Trung tâm Y tế, trạm Y tế |
| 10. Tuyên truyền và đẩy mạnh trao đổi thông tin trong nước và quốc tế về hậu quả của CĐHH/dioxin và các vấn đề có liên quan đến công tác khắc phục hậu quả CĐHH/dioxin: thực hiện truyền thông đa dạng như tờ rơi, poster, phát loa đài… |  |  | X |  | Sở Y tế | Trung tâm Y tế huyện Hoằng Hóa, Quảng Xương | Nạn nhân và người nhà nạn nhân |